## Tolong buatkan QC Checklist yan
Nama Template: Standar QC Pekerjaan Interior
No | Item Inspeksi | Standar / Kriteria Keberterimaan (deskripsi) | Metode Cek | Status (OK/Not)
1. Fase Persiapan (Pre-Production)
1.1 | Gambar Kerja (Shop Drawing) | Gambar sudah disetujui (Approved) & memuat detail MEP (posisi stop kontak/kran). | Cek Dokumen
1.2 | Shop Drawing Re-Check | Gambar kerja telah diukur ulang bersama dengan tim Kepala Tukang, Supervisor dan QC | Pengukuran Ulang
1.3 | Ukuran Lapangan | Ukuran aktual lapangan sudah divalidasi dengan gambar kerja (Cross-check). | Meteran
1.4 | Kesiapan Alat | Mata gergaji tajam (agar potongan tidak chipping) & alat ukur terkalibrasi. | Visual
2. Pemilihan Bahan (Incoming QC)
2.1 | Ketebalan Plywood (Struktural) | Wajib Kualitas ASLI bukan Banci. Toleransi plywood kalibrasi ±0.5mm. Tolak jika deviasi >1.5mm (Plywood Banci). | Jangka Sorong (Sketmat)
2.2 | Kualitas HPL | Tidak ada keretakan pada HPL yang datang | Visual
2.3 | Lem Kuning | Kualitas Lem minimal Rajawali Merah, Fox Prima D, dan TACO Active Plus | Visual
2.4 | Aksesoris Engsel | Aksesoris minimal chrome TACO dan Huben. Untuk Stainless 304 merk: TACO, Huben, Hafele dan Blum | Visual
2.5 | Aksesoris Rel | Rel Laci wajib Doubletrack untuk kualitas Standart dan Tandem untuk kualitas luxury. Merk: TACO, Huben, Hafele, dan Blum | Visual
3. Pemotongan Bahan & Cutlist
3.1 | Dimensi Potong | Presisi ±1mm dari Cutting List. | Meteran
3.2 | Ketegaklusan (Squareness) | Selisih ukuran diagonal sisi kiri-atas ke kanan-bawah vs kanan-atas ke kiri-bawah maksimal 2mm. | Ukur Diagonal (X1 vs X2)
3.3 | Kualitas Potongan | Tepi potongan rata, tidak chipping (ompong) parah yang tidak bisa ditutup edging. | Visual
4. Perakitan (Assembly)
4.1 | Konstruksi Laci | Dasar laci masuk ke alur (dado/groove). DILARANG hanya dipaku tembak dari bawah. | Visual Fisik
4.2 | Kekakuan Box | Kabinet kaku, tidak goyang (racking) saat didorong sisi sampingnya. | Dorong Manual
4.3 | Posisi Sekrup | Sekrup tidak dol (stripped) dan kepala sekrup rata (countersunk) dengan permukaan. | Raba & Putar
4.4 | Backing Panel | Tutup kabinet belakang menggunakan material min. 9 mm untuk Plymin (doff) dan Plywood | Visual
4.5 | Konstruksi Dasaran Kabinet | Min. 5 cm untuk dasaran, menggunakan material 18 mm dengan sistem rangka | Visual & Ukur
4.6 | Konstruksi Sekat Kabinet | Sekat kabinet menggunakan sekatan min 18 mm dengan Plymin Doff dan 18 mm untuk Plywood dengan fin. HPL | Visual & Ukur
4.7 | Top Table HPL | Top Table Kabinet menggunakan plywood 18 mm dengan finishing atas HPL dan bawah HPL | Visual & Ukur
4.8 | Top Table Granit | Top table granit min. ketebalan 12 mm dan WAJIB diberikan dasaran 15 mm plywood untuk menambah kekuatan | Visual & Ukur
5. Finishing HPL, Tusir & Edging
5.1 | Permukaan HPL | Rata sempurna. Tidak ada gelembung (blistering) atau suara "kopong". | Ketuk & Raba
5.2 | Kebersihan Lem | Bebas residu lem kuning di permukaan. Lem yang tertinggal akan menguning. | Visual
5.3 | Kekuatan Edging | Pintu wajib menggunakan PVC Edging Tidak mudah dikupas. Tes kupas sisa potongan harus merusak serat kayu. | Peel Test (Sampel)
5.4 | Kerapian Edging | Rata (flush) dengan panel. Tidak tajam (sharp edges) dan tidak undercut (isi plywood terlihat). | Raba Tepi
5.5 | Edging Sekat | Menggunakan Edging HPL yang telah diamplas min. 0.5 mm secara halus, tidak ada kopong/bolong, dan ditambal menggunakan lem G | Raba Tepi
5.6 | Tusir Sudut (Nating) | Garis hitam pertemuan HPL (nut) disamarkan dengan spidol furniture/cat tusir atau chamfer halus. | Visual Jarak Dekat
5.7 | Sealant Kabinet | Sealant bagian dalam kabinet menggunakan Sealant Non-Asam (neutral) berwarna putih untuk melamin, dan hitam untuk motif kayu dengan tebal maksimal 1 mm | Visual jarak dekat
6. Pemasangan Aksesoris
6.1 | Engsel Pintu | Fitur Soft Close berfungsi mulus, tidak tersendat. Celah pintu seragam (3-4mm). Pasang semua skrup jangan sampai ada yang tertinggal | Buka-Tutup 5x
6.2 | Rel Laci | Laci berjalan mulus, tidak macet. Lebar laci sesuai spek rel (misal rel Tandem). Pasang semua skrup jangan sampai ada yang tertinggal | Tarik-Dorong
6.3 | Pintu Geser | Fitur Anti-Jump aktif (pintu tidak lompat dari rel). Overlapping min 3-5cm. | Geser Cepat
6.4 | Rak Gantung | Pipa gantungan >1 meter WAJIB pakai penyangga tengah (center support). | Visual
7. Instalasi Kelistrikan (Furnitur)
7.1 | Speksifikasi LED | Minimal speksifikasi menggunakan LED 5050SMD (Mata Besar) dan LED Flex berwarna Warm White atau Cool White | Visual
7.2 | Speksifikasi Trafo | Minimal ampere untuk lampu <2.5 m menggunakan trafo 5A, 2.6 m - 5 m menggunakan trafo 10 A (apabila menjadi 1) | Visual
7.3 | Speksifikasi Kabel | Kabel NYZ berwarna putih/hitam uk. 0.75 x 2 merk Eterna untuk instalasi kabel, dan NYM untuk instalasi Stop Kontak dan Saklar | Visual
7.4 | LED Strip Housing | Wajib pakai profil aluminium + diffuser (tidak tempel langsung ke kayu) untuk buang panas. | Visual
7.5 | Sambungan Kabel | Pakai terminal blok / Wago. DILARANG hanya sambungan plintir lakban hitam. | Cek Sambungan
7.6 | Posisi Trafo (Driver) | Aksesibel (mudah diganti tanpa bongkar lemari). Ada lubang hawa. | Lokasi Driver
7.7 | Jalur Kabel | Kabel tertanam rapi di groove belakang atau trunking, tidak semrawut. Pastikan segala sambungan kabel telah ditutup isolasi hitam | Visual Belakang
8. Instalasi Plumbing (Kitchen & Vanity)
8.1 | Alas Kabinet Sink | Dilapisi plat aluminium / karpet karet kedap air. | Visual
8.2 | Kemiringan Pipa | Pipa buang fleksibel miring 1-2% ke arah pembuangan (gravitasi lancar). | Waterpass
8.3 | P-Trap | Menggunakan leher angsa berkualitas (bukan selang ditekuk-tekuk). | Visual
8.4 | Tes Kebocoran | Isi bak penuh, buang sekaligus. Tidak ada rembesan di sambungan. | Flood Test
9. Instalasi Produk (Site Installation)
9.1 | Angkur Dinding | Bata Merah: Dynabolt. Bata Ringan (Hebel): Fischer khusus Hebel/Chemical Anchor. Jangan pakai fischer biasa di Hebel. | Cek Jenis Dinding
9.2 | Leveling | Kabinet & Top Table rata air (waterpass). Toleransi <1mm per meter. | Waterpass Panjang
9.3 | Scribing (Celah Dinding) | Celah filler ke dinding maks 2-3mm, ditutup sealant rapi (paintable). | Visual
9.4 | Ventilasi Alat | Kulkas/Oven tanam punya celah udara (air gap) min 2 cm (bawah & atas). | Ukur Celah
9.5 | Ergonomi | Tinggi meja dapur 80-90cm. Jarak backsplash 55-60cm. | Meteran
9.6 | Dishwasher | Dishwasher dibuat rapat tampak depan | Ukur Celah
9.7 | Manual Elektronik | Pastikan tim instalasi membaca semua manual book pada elektronik yang tertera di lokasi, terutama untuk elektronik yang tidak umum | Baca
9.8 | Plumbing & Elektrikal | Makesure posisi ukuran pipa pembuangan, air bersih, stop kontak, dan saklar sudah sesuai dengan produk yang dibuat | Ukur dan catat